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Приложение 3

к муниципальной программе «Основные направления реализации молодежной политики в городе Челябинске»



ПАСПОРТ
проекта «Социальная поддержка студенческой молодежи»
 (далее – проект)


1.	Основные положения
	Краткое наименование проекта 
	Социальная поддержка студенческой молодежи
	Срок 
реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2027

	Ответственный исполнитель проекта
	Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска (далее – Управление по делам молодежи)



2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача: оказание мер социальной поддержки студентам города Челябинска

	1.1.
	Количество совершенных поездок малообеспеченными  студентами                   в городском пассажирском транспорте
	МПˡ
	единиц
	12 420
	2022
	20 020
	20 020
	20 020
	возра-стания
	нет

	1.2.
	Количество совершенных поездок                в городском пассажирском транспорте студентами,  обучающимися по очной форме обучения на бюджетной основе
	МП
	единиц
	1 359 122
	2022
	2 006 023
	1 888 376
	1 888 376
	возра-стания
	нет

	1.3.
	Количество совершенных поездок студентами профессиональных образовательных организаций                              и образовательных организаций высшего образования города Челябинска, обучающимися по очной форме обучения  на бюджетной                 или коммерческой основе                         (до достижения ими возраста   23 лет), родитель (законный представитель) которых призван на военную службу                                   по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации                                    в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 21.09.2022  № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»
	МП
	единиц
	6 000
	2022
	6 380
	6 380
	6 380
	возра-стания
	нет

	1.4.
	Доля профессиональных образовательных организаций                             и образовательных организаций высшего образования города Челябинска, в которых оказываются меры социальной поддержки малообеспеченным студентам,                от общего количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования города Челябинска
	МП
	процентов
	30
	2022
	30
	30
	30
	[bookmark: _GoBack]возра-стания
	нет



3. План достижения показателей проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2025 года

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача:  оказание мер социальной поддержки студентам города Челябинска

	1.1.
	Количество совершенных поездок малообеспе-ченными  студентами в городском пассажирском транспорте
	МП
	единиц
	
	
	 000
	
	
	6000
	
	
	4020
	
	
	20020

	1.2.
	Количество совершенных поездок в городском пассажирском транспорте студентами, обучающимися по очной форме обучения на бюджетной основе
	МП
	единиц
	
	
	628455
	
	
	628455
	
	
	418970
	
	
	2006023

	1.3.
	Количество совершенных поездок студентами профессиональных образовательных организаций  и образовательных организаций высшего образования города Челябинска, обучающимися по очной форме обучения  на бюджетной или коммерческой основе   (до достижения ими возраста  23 лет), родитель (законный представитель) которых призван  на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»
	МП
	единиц
	
	
	1740
	
	
	1740
	
	
	1160
	
	
	6380

	1.4.
	Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования города Челябинска, в которых оказываются меры социальной поддержки малообеспеченным студентам, от общего количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования города Челябинска
	МП
	процентов
	
	
	30
	
	
	30
	
	
	30
	
	
	30



4. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Задача/мероприятие (результат)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение                 
	Значение показателя по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с показателями  проекта

	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача:  оказание мер социальной поддержки студентам города Челябинска

	1.1.
	Обеспечено возме-щение затрат, связан-ных с осуществле-нием мер социальной поддержки отдель-ных категорий граждан   по проезду                               по муниципальным                   и межмуниципаль-ным маршрутам регулярных перево-зок в границах города Челябинска                 по регулируемому                    и нерегулируемому тарифам

	процентов
	100
	2022
	100
	100
	100
	приобре-тение товаров, работ, услуг

	предоставле-ние субсидии    на возмещение затрат, связанных                                 с осуществле-нием мер социальной поддержки отдельных категорий граждан                        по проезду                 по муниципаль-ным  и межму-ниципальным маршрутам регулярных перевозок                         в границах города Челябинска                 по регулируе-мому и нерегу-лируемому тарифам
	- количество совершенных поездок малообеспеченными  студентами в городском пассажирском транспорте;
- количество совершенных поездок в городском пассажирском транспорте студентами, обучающимися по очной форме обучения на бюджетной основе;
- количество совершенных поездок студентами профессиональных образова-тельных организаций  и образовательных организаций высшего образования города Челябинска, обучающимися по очной форме обучения  на бюджетной или коммерческой основе   (до достижения ими возраста  23 лет), родитель (законный представитель) которых призван  на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 21.09.2022       № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;
- доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организа-ций высшего образования города Челябинска, в которых оказываются меры социальной поддержки малообеспеченным студентам, от общего коли-чества профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-заций высшего образования города Челябинска



5. Финансовое обеспечение проекта
		Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего, в т.ч.:
	35 000,0
	33 000,0
	33 000,0
	101 000,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	35 000,0
	33 000,0
	33 000,0
	101 000,0

	Средства бюджета города
	35 000,0
	33 000,0
	33 000,0
	101 000,0

	Обеспечено возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Челябинска по регулируемому  и нерегулируемому тарифам), в т.ч.:
	35 000,0
	33 000,0
	33 000,0
	101 000,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	35 000,0
	33 000,0
	33 000,0
	101 000,0

	1.1. Средства бюджета города
	35 000,0
	33 000,0
	33 000,0
	101 000,0



6. План реализации проекта в 2025 году
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
(только для объектов капитального строительства)
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: оказание мер социальной поддержки студентам города Челябинска
	
	
	
	X
	

	1.1.
	Обеспечено возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок    в границах города Челябинска по регулируемому и нерегулируемому тарифам
	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление                 по делам молодежи
	X
	

	1.1.К.1.
	Контрольная точка. 
Направлено заявление  о предоставлении субсидий  на возмещение затрат, связан-ных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду по муниципальным                                                   и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Челябинска по регулируемому                     и нерегулируемому тарифам
	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление  по делам молодежи
	X
	заявление  о предоставле-нии субсидий на возме-щение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду по муниципальным   и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
города Челябинска  по регулируемому и нерегу-лируемому тарифам

	1.1.К.2.
	Контрольная точка. 
Подписано соглашение 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление   по делам молодежи
	X
	соглашение                    

	1.1.К.3.
	Контрольная точка. 
Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа  с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по муниципальным                           и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Челябинска по регулируемым                            и нерегулируемым тарифам
	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление     по делам молодежи
	X
	отчеты о суммах поне-сенных затрат, связанных  с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду  по муниципальным  и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Челябинска  по регулируемому и нерегу-лируемому тарифам

	1.1.1.
	Объект мероприятия:
оказаны меры социальной поддержки 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление     по делам молодежи
	Х
	отчеты о суммах поне-сенных затрат, связанных  с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду по муниципальным  и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок  в границах города Челябинска  по регулируемому и нере-гулируемому тарифам

	1.1.1.К.1.
	Контрольная точка объекта мероприятия:
субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки, перечислены
	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление     по делам молодежи
	Х
	платежные поручения



¹ – показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы.


Заместитель Главы города
по социальному развитию 											                                              	       С. А. Авдеев
