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Приложение 4

к муниципальной программе «Основные направления реализации молодежной политики в городе Челябинске»



ПАСПОРТ
проекта «Поддержка молодежных инициатив, некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере молодежной политики»
(далее – проект)

1.	Основные положения
	Краткое наименование проекта 
	Поддержка молодежных инициатив, некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере молодежной политики
	Срок 
[bookmark: _GoBack]реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2027

	Ответственный исполнитель проекта
	Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска (далее – Управление по делам молодежи)



2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Задача/показатели
	Уровень показателя*
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Базовое значение
	Признак возрастания/ убывания
	Нараста-ющий итог
(да/нет)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики   на территории города Челябинска

	1.1.
	Количество субсидий некоммерческим органи-зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики 
	МПˡ
	единиц
	10
	2022
	12
	12
	12
	постоянный
	нет



3. План достижения показателей проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Показатели проекта
	Уровень показате-ля*
	Единица измере-ния
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2025 года

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики   на территории города Челябинска

	1.1
	Количество субсидий некоммерческим организациям,                       не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики 
	МП
	единиц
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	12



4. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Задача/мероприятие (результат)
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с показателями  проекта

	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики   на территории города Челябинска

	1.1.
	Реализованы социально значимые проекты в сфере молодежной политики 
	единиц
	10
	2022
	12
	12
	12
	приобре-тение товаров, работ, услуг


	субсидии некоммерческим
организациям на реализацию социально значимых проектов в целях:
1) организации и проведения мероприятий, направленных:
– на формирование здорового образа жизни молодежи;
– приобщение молодежи                 к труду, содействие ее тру-доустройству  и занятости;
– развитие молодежного                       и детского туризма;
	Количество субсидий некоммерческим организациям,                       не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значи-мых проектов в сфере молодежной политики

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	– поддержку талантливой молодежи, в том числе                    в области художественной культуры, новаторских работ молодых художников, композиторов, писателей                      и других деятелей культуры               и творческих молодежных             и детских коллективов;
– социальную поддержку                и защиту молодежи;
– вовлечение молодежи                         в предпринимательскую деятельность;
– профилактику экстремизма в молодежной среде;
– поддержку и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) организации и проведения мероприятий, направленных  на поддержку    и развитие:
– молодежного творчества (фестиваль «Студенческая весна города Челябинска», поддержка КВН-движения);
– неформальных молодежных движений (рэп, граффити, современные танцевальные направления и другие неформальные молодежные движения);
– движения российских студенческих отрядов;
– молодежного парламентаризма;
– инициатив по проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи;
– инициатив по организации досуга для неорганизованной молодежи;
- развитию креативных индустрий
	




5. Финансовое обеспечение проекта
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего, в т.ч.:
	27 797,8
	27 797,8
	27 797,8
	83 393,4

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	27 797,8
	27 797,8
	27 797,8
	83 393,4

	Средства бюджета города
	27 797,8
	27 797,8
	27 797,8
	83 393,4

	Реализованы социально значимые проекты в сфере молодежной политики, в т.ч.:
	27 797,8
	27 797,8
	27 797,8
	83 393,4

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	27 797,8
	27 797,8
	27 797,8
	83 393,4

	1.1. Средства бюджета города
	27 797,8
	27 797,8
	27 797,8
	83 393,4


6. План реализации проекта в 2025 году
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
(только для объектов капитального строительства)
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики  на территории города Челябинска
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реализованы социально значимые проекты в сфере молодежной политики
	
	
	
	X
	

	1.1.К.1.
	Контрольная точка. 
Направлена заявка на получение субсидии некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципаль-ным) учреждением,  на финансовое обеспе- чение и (или) возмещение затрат для
	01.01.2025
	30.06.2025
	Управление
по делам молодежи
	X
	заявка на получение субсидии некоммерческой организацией,
не являющейся государственным (муниципальным)

	
	реализации социально значимых проектов в сфере молодежной политики
	
	
	
	
	учреждением, на финансовое обеспе-чение и (или) возмеще-ние затрат для реализа-ции социально значи-мых проектов в сфере молодежной политики

	1.1.К.2.
	Контрольная точка. 
Подписано соглашение 
	09.01.2025
	31.10.2025
	Управление  по делам молодежи

	X
	соглашение                    

	1.1.К.2.
	Контрольная точка. 
Проведение мероприятий в рамках реализации социально значимого проекта
	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление  по делам молодежи
	X
	отчеты о достижении значений результатов 
предоставления субсидии  и показателей

	1.1.1.
	Объект мероприятия:
мероприятия проведены 

	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление                  по делам молодежи
	X
	отчет о достижении значений результатов
предоставления субси-дии и показателей

	1.1.1.К.1.
	Контрольная точка объекта мероприятия:  предоставлены отчеты о реализации социально значимого проекта
	01.10.2025
	31.12.2025
	Управление                  по делам молодежи
	X
	отчет о достижении значений результатов
предоставления субси-дии и показателей



¹ – показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы.


Заместитель Главы города
по социальному развитию 											                                             	          С. А. Авдеев
