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Приложение 4 

           к муниципальной программе
«Профилактика наркомании 
в городе Челябинске»

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими 
и психотропными средствами, вовлечение молодежи в развивающий досуг, 
формирование созидательного и социально полезного поведения, мотивацию к ведению здорового образа жизни»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель

	Управление по делам молодежи 
Администрации города Челябинска (далее – УДМ)
	Срок реализации 
	01.01.2025
	31.12.2027



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование задачи/показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 

	Базовое значение 

	Значение показателя 
по годам
	Ответственный 
за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1.
	Задача 1:  совершенствование организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами                          и психотропными веществами и их незаконному обороту

	1.1
	Количество проведенных обучающих семинаров,   профилактических тренингов                   и других мероприятий                 для работников системы образования, социальной защиты населения, студентов образовательных организаций               и других заинтересованных категорий граждан города Челябинска, учреждений по вопросам профилактики химических зависимостей и организации антинаркотической работы в городе Челябинске
	возрастание
	ПКМП
	единиц
	2
	2022
	2
	2
	2
	Комитет 
по делам образования города Челябинска 
(далее – КДО)

	2.
	Задача 2: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	2.1
	Количество проведенных публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий
	возрастание
	ПКМП
	единиц
	6
	2022
	8
	8
	8
	УДМ, Администрация Калининского района города Челябинска,
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска

	2.2
	Количество учащихся обще-образовательных организаций, участвующих в профилак-тических мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни
	возрастание
	ПКМП
	человек
	12 050
	2022
	 12 200
	   12 250
	 12 300
	КДО

	2.3
	Доля несовершеннолетних лиц, проживающих или зарегистри-рованных на территории города Челябинска, обратившихся в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» для проведения профилактических мероприятий медицинского характера после рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав административных дел                   в связи с употреблением психоактивных веществ
	 возрастание
	ПКМП
	процентов
	52
	2022
	56
	58
	60
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница»
(по согласованию)



3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

	№ 
п/п
	Наименование
задачи/показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2025 года

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1.
	Задача 1:  совершенствование организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами                          и психотропными веществами и их незаконному обороту

	1.1
	Количество проведенных обучающих семинаров,   профилактических тренингов                   и других мероприятий                 для работников системы образования, социальной защиты населения, студентов образовательных организаций               и других заинтересованных категорий граждан города Челябинска, учреждений по вопросам профилактики химических зависимостей и организации антинаркотической работы в городе Челябинске
	
ПКМП

	единиц
	–
	–
	1
	–
	–
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	2

	2.
	Задача 2: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	2.1
	Количество проведенных публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий
	ПКМП
	единиц
	–
	–
	–
	–
	   –
	4
	–
	–
	3
	–
	–
	8

	2.2
	Количество учащихся общеобра-зовательных организаций, участвующих в профилактических мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни
	ПКМП
	человек
	–
	–
	3 464
	–
	–
	3 464
	–
	–
	3 163
	–
	–
	12 200

	2.3
	Доля несовершеннолетних лиц, проживающих или зарегистрированных на территории города Челябинска, обратившихся в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» для проведения профилактических мероприятий медицинского характера после рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав административных дел                   в связи с употреблением психоактивных веществ

	ПКМП
	процентов
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	56,0




4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование 
задачи/мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение 

	Значение мероприятия (результата)
по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)

	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1:  совершенствование  организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами                                         и психотропными веществами и их незаконному обороту

	1.1
	Организация и проведение обучающих семинаров для работников системы образования по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоак-тивными веществами
	единиц
	2
	2022
	2
	2
	2
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение проведения методических мероприятий 
для специалистов образовательных организаций, курирующих  вопросы профилактики


	1.2
	Организация и проведение профилактических мероприятий учреждениями культуры и спорта
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение проведения соответствующих мероприятий


	1.3
	Организация досуговой деятельности подрастающего поколения и молодежи, в том числе из «группы риска»                             на спортивных дворовых площадках по месту жительства граждан, проведение тренировок по общей и специальной физической подготовке

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение проведения
соответствующих мероприятий

	1.4
	Информационная поддержка мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, информирование населения города Челябинска           об оперативно- профилак-тических операциях антинаркотической направлен-ности, текущей ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	осуществление текущей деятельности
	оказание информационной
поддержки

	1.5
	Размещение профилактических информационных материалов           на свободных конструкциях, расположенных на территории города Челябинска

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение размещения соответствующих материалов

	Задача 2: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	2.1
	Финансовое обеспечение муниципальных учреждений                   на организацию и проведение публичных профилактических антинаркотических,            анти-табачных мероприятий 
	единиц
	6
	2022
	6
	6
	6
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечение проведения соответствующих мероприятий

	2.2
	Организация и проведение мероприятий для молодежи, направленных на формирование здорового образа жизни
	единиц
	2
	2022
	2
	2
	2
	приобретение товаров, работ, услуг
	обеспечение проведения соответствующих мероприятий

	2.3
	Организация процедуры тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города Челябинска на предмет употребления наркотических средств
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение проведения тестирования,
направленного 
на оценку степени риска вовлечения личности несовершеннолетних обучающихся
в зависимое поведение

	2.4
	Организация и проведение профилактических мероприятий образовательными органи-зациями города Челябинска в соответствии с Планом мероприятий развития компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями
	единиц
	2
	2022
	2
	2
	2
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечение проведения мероприятий, направленных 
на развитие компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы 
с несовершеннолетними и их семьями



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения 
по годам реализации, тыс. рублей
	Всего 
тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	Всего, в том числе:
	1 409,9
	1 409,9
	1 409,9
	4 229,7

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	1 409,9
	1 409,9
	1 409,9
	4 229,7

	1.1. Средства бюджета города
	1 409,9
	1 409,9
	1 409,9
	4 229,7

	Организация и проведение обучающих семинаров для работников системы образования по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	1.1. Средства бюджета города
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	Организация и проведение профилактических мероприятий учреждениями культуры и спорта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организация досуговой деятельности подрастающего поколения                и молодежи, в том числе из «группы риска» на спортивных дворовых площадках по месту жительства граждан, проведение тренировок по общей и специальной физической подготовке

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Информационная поддержка мероприятий, направленных                        на формирование здорового образа жизни, информирование населения города Челябинска об оперативно-профилактических операциях антинаркотической направленности, текущей ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Размещение профилактических информационных материалов           на свободных конструкциях, расположенных на территории города Челябинска

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Финансовое обеспечение муниципальных учреждений                                         на организацию и проведение публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий, в том числе:
	954,9
	954,9
	954,9
	2 864,7

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	954,9
	954,9
	954,9
	2 864,7

	1.1. Средства бюджета города

	954,9
	954,9
	954,9
	2 864,7

	Организация и проведение мероприятий для молодежи, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе:
	115,0
	115,0
	115,0
	345,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	115,0
	115,0
	115,0
	345,0

	1.1. Средства бюджета города

	115,0
	115,0
	115,0
	345,0

	Организация процедуры тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города Челябинска на предмет употребления наркотических средств
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организация и проведение профилактических мероприятий образовательными организациями города Челябинска в соответствии с Планом мероприятий развития компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, в том числе:
	290,0
	290,0
	290,0
	870,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	290,0
	290,0
	290,0
	870,0

	1.1. Средства бюджета города

	290,0
	290,0
	290,0
	870,0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году 

	Наименование задачи, мероприятие (результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа



	1
	2
	3
	4

	Задача 1: совершенствование организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами                  и психотропными веществами и их незаконному обороту

	1. Организация и проведение обучающих семинаров для работников системы образования по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами
	х
	КДО
	отчет (информация)

	Контрольная точка 1.1: разработана методическая литература по итогам Открытого городского конкурса вожатского мастерства «Педагогическое расследование» и Городского сбора «ЗОВ СЕРДЦА» по вопросам профилактики злоупотребления несовершеннолетними наркотическими и психотропными средствами
	26.05.2025
	КДО
	методические сборники
в электронном формате

	Контрольная точка 1.2: проведение мастер-классов в рамках Открытого городского конкурса вожатского мастерства «Педагогическое расследование» и Городского сбора «ЗОВ СЕРДЦА» по вопросам профилактики злоупотребления несовершеннолетними наркотическими и психотропными средствами
	01.10.2025
	КДО
	приказы КДО

	Контрольная точка 1.3: внесение изменений в муниципальное задание образовательных организаций
	15.10.2025
	КДО
	муниципальное задание

	Контрольная точка 1.4: заключение соглашения о порядке                               и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	20.10.2025
	КДО
	соглашение

	Контрольная точка 1.5: услуга оказана (работы выполнены)
	        30.12.2025
	КДО
	отчет (информация)

	2. Организация и проведение профилактических мероприятий учреждениями культуры и спорта
	х
	Управление культуры Администрации
города Челябинска,
Управление
по физической культуре
и спорту Администрации города Челябинска
(далее – УФКиС)
	х

	Контрольная точка 2.1: не устанавливается
	х
	х
	х

	3. Организация досуговой деятельности подрастающего поколения                        и молодежи, в том числе из «группы риска» на спортивных дворовых площадках по месту жительства граждан, проведение тренировок по общей и специальной физической подготовке
	х
	УФКиС
	х

	Контрольная точка 3.1: не устанавливается
	х
	х
	х

	4. Информационная поддержка мероприятий, направленных                                 на формирование здорового образа жизни, информирование населения города Челябинска об оперативно-профилактических операциях антинаркотической направленности, текущей ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков
	х
	Управление информационной политики Администрации 
города Челябинска, 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Челябинску
(далее – УМВД России 
по г. Челябинску) 
(по согласованию)
	х

	Контрольная точка 4.1: не устанавливается
	х
	х
	х

	5. Размещение профилактических информационных материалов                            на свободных конструкциях, расположенных на территории города Челябинска
	х
	Управление 
наружной рекламы 
и информации Администрации 
города Челябинска
	отчет (информация)

	Контрольная точка 5.1: не устанавливается
	х
	х
	х

	Задача 2: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер по профилактике наркомании среди различных категорий  населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	1. Финансовое обеспечение муниципальных учреждений                   на организацию и проведение публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий

	х
	УДМ, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр профилактического сопровождения «КОМПАС» 
г. Челябинска
(далее – МБУ «ЦПС «КОМПАС»)
	отчет
(информация)

	Контрольная точка 1.1: муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	01.01.2025
	УДМ, МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	приказ начальника УДМ

	Контрольная точка 1.2: соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания                    на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	01.02.2025
	УДМ, МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	реестр соглашений

	Контрольная точка 1.3: услуга оказана (работы выполнены)
	31.03.2025, 30.06.2025,
30.09.2025,
        30.12.2025
	МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	отчет (информация)

	Контрольная точка 1.4: отчет о выполнении соглашения о порядке                   и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлен
	31.03.2025, 30.06.2025,
30.09.2025,
        30.12.2025
	МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	отчет (информация)

	2. Организация и проведение мероприятий для молодежи, направленных на формирование здорового образа жизни
	х
	Администрация Калининского района города Челябинска,
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	отчет
(информация)

	Контрольная точка 2.1: закупка включена в план закупок
	01.01.2025
	Администрация Калининского района города Челябинска
	план-график закупок товаров, работ, услуг

	
	31.05.2025
	Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	

	Контрольная точка 2.2: сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных  заказчиками по результатам закупок
	01.01.2025
	Администрация Калининского района города Челябинска
	реестр контрактов

	
	28.03.2025
	Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	

	Контрольная точка 2.3: произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	16.07.2025
	Администрация Калининского района города Челябинска
	документ 
о приемке

	
	26.06.2025

	Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	

	Контрольная точка 2.4: произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	22.07.2025
	Администрация Калининского района города Челябинска
	платежное поручение

	
	07.07.2025

	Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	

	3. Организация процедуры тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города Челябинска на предмет употребления наркотических средств
	х
	КДО
	х

	Контрольная точка 3.1: не устанавливается
	х
	х
	х

	4. Организация и проведение профилактических мероприятий образовательными организациями города Челябинска в соответствии с Планом мероприятий развития компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы с несовершеннолетними                и их семьями
	х
	КДО
	отчет
[bookmark: _GoBack](информация)

	Контрольная точка 4.1: мероприятия по развитию компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы                                      с несовершеннолетними и их семьями
	01.03.2025
	КДО
	письмо КДО

	Контрольная точка 4.2: внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательных организаций
	01.04.2025
	КДО
	муниципальное задание

	Контрольная точка 4.3: заключение соглашения о порядке                        и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	05.04.2025
	КДО
	соглашение

	Контрольная точка 4.4: услуга оказана (работы выполнены)
	        30.12.2025
	КДО
	отчет (информация)



Заместитель Главы города по социальному развитию		                                                                                                       С. А. Авдеев
