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                                                                                               УТВЕРЖДЕН
Муниципальным проектным комитетом по социальному развитию
						
			                                                           (протокол от 08.10.2026 № 1)


ПАСПОРТ
муниципального проекта «Взаимодействие с некоммерческими организациями,
реализующими на территории города Челябинска социально значимые проекты в сфере молодежной политики,
направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании»
(далее – муниципальный проект)

1. Основные положения

	Краткое наименование
муниципального проекта 
	«Взаимодействие 
с некоммерческими организациями»
	Срок реализации муниципального проекта
	
01.01.2027

	31.12.2029

	Куратор муниципального проекта
	Авдеев Сергей Александрович
	заместитель Главы города по социальному развитию

	Руководитель муниципального проекта
	Хенкина Наталья Владимировна
	начальник Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска

	Связь с муниципальной программой города Челябинска, государственными программами (комплексными программами) Челябинской области (далее – государственные программы)
	1.
	Муниципальная программа
	«Профилактика наркомании в городе Челябинске»

	
	1.1.
	Подпрограмма муниципальной программы
	–

	
	2.
	Государственная программа Челябинской области
	–




2. Показатели муниципального проекта 


	№ п/п
	Задача/показатель муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)

	Базовое 
значение 
	Значение показателя 
по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2027
год
	2028 
год
	2029 
год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача: организация и проведение  целенаправленной  работы  по  осуществлению   комплексных мер по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	1.1.
	Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях социально значимого проекта                        в сфере молодежной политики, направленного на формирование здорового образа жизни                                   и профилактику наркомании
	МП
	человек
	95
	2025
	50
	50
	50
	

возрастающий


	нет



3. План достижения показателей муниципального проекта в 2027 году

	№ 
п/п
	Задача/показатель 
муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2027 года
	Ответственный 
за достижение

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	
	

	1.
	Задача: организация и проведение  целенаправленной  работы  по  осуществлению комплексных мер по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	1.1.
	Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях социально значимого проекта                               в сфере молодежной политики, направленного на формирование здорового образа жизни                                   и профилактику наркомании
	


МП

	человек
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	50
	Управление 
по делам молодежи Администрации города Челябинска
(далее – УДМ)



4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

	№ п/п
	Задача/мероприятие (результат)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение 
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	значение
	год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	1.1.
	Реализован социально значимый проект в сфере молодежной политики, направленный на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании

	человек
	95
	2025
	50
	50
	50
	предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания
 на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	количество молодых граждан, принявших участие 
в мероприятиях социально значимого
проекта в сфере молодежной политики,
направленного
на формирование здорового образа жизни 
и профилактику наркомании



5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового 
обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Всего 
тыс. рублей

	
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего, в т. ч.:
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.  Организация и проведение  целенаправленной  работы  по  осуществлению   комплексных мер по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи, в т. ч.:
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	1.1.  Реализован социально значимый проект в сфере молодежной политики, направленный на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании,                         в т. ч.:
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	1.1.1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	1.1.1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.3. Средства бюджета города
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	1.1.2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



6. План реализации муниципального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки/
объекта
	Срок реализации
	Ответственный за достижение
	Адрес          объекта
	Мощность объекта
	Вид документа/
характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	конец
	
	
	единица измерения
 (по ОКЕИ)
	значение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	организация и проведение  целенаправленной  работы  по  осуществлению   комплексных мер по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	1.1.
	Реализован социально значимый проект 
в сфере молодежной политики, направленный                            на формирование здорового образа жизни 
и профилактику наркомании
	01.01.2027,
01.01.2028,
01.01.2029, 

	30.12.2027,
30.12.2028,
30.12.2029.
	УДМ
	х
	х
	х
	количество молодых граждан, которые приняли участие                    в мероприятиях, реализованных некоммерческой организацией,                   не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,                 за счет предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат для реализации социально значимого проекта в сфере молодежной политики, направленного на формирование здорового образа жизни                          и профилактику наркомании; предоставление субсидии                     и реализация социально значимого проекта осуществляется в соответствии     с соглашением, заключенным между УДМ и получателем субсидии, в отношении которого комиссией по предоставлению субсидии на основании предоставленного комплекта документов для участия                            в соответствующем конкурсном отборе на получение субсидии                   принято решение о предостав-лении субсидии     

	1.1.К.1.
	заключено соглашение 
о предоставлении субсидии 
	х
	01.09.2027,
01.09.2028,
01.09.2029.
	УДМ
	х
	х
	х
	соглашение

	1.1.К.2.
	[bookmark: _GoBack]предоставлены отчеты, предусмотренные соглашением 
о предоставлении субсидии
	х
	30.12.2027,
30.12.2028,
30.12.2029.
	УДМ
	х
	х
	х
	акт об исполнении обязательств 
по соглашению 













