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Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими 
и психотропными средствами, вовлечение молодежи в развивающий досуг, 
формирование созидательного и социально полезного поведения, мотивацию к ведению здорового образа жизни»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель

	Управление по делам молодежи 
Администрации города Челябинска (далее – УДМ)
	Срок реализации 
	01.01.2026
	31.12.2028



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача/показатели
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 

	Базовое значение 

	Значение показателя по годам
	Ответственный 
за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026 год
	2028 год
	2029 год
	

	1.
	Задача 1 структурного элемента:  совершенствование организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту


	1.1.
	Количество проведенных обучающих семинаров,   профилактических тренингов                   и других мероприятий                 для работников системы образования, социальной защиты населения, студентов образовательных организаций               и других заинтересованных категорий граждан города Челябинска, учреждений по вопросам профилактики химических зависимостей и организации антинаркотической работы в городе Челябинске
	возрастание
	ПКМП
	единиц
	2
	2022
	2
	2
	2
	Комитет 
по делам образования города Челябинска 
(далее – КДО)

	2.
	Задача 2 структурного элемента: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер                    по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	2.1.
	Количество проведенных публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий
	возрастание
	ПКМП
	единиц
	6
	2022
	9
	9
	9
	УДМ, Администрация Калининского района города Челябинска,
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска

	2.2.
	Количество учащихся обще-образовательных организаций, участвующих в профилак-тических мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни

	возрастание
	ПКМП
	человек
	12 050
	2022
	 12 200
	   12 200
	 12 200
	КДО

	2.3.
	Доля несовершеннолетних лиц, проживающих или зарегистри-рованных на территории города Челябинска, обратившихся в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» для проведения профилактических мероприятий медицинского характера после рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав административных дел                   в связи с употреблением психоактивных веществ

	 возрастание
	ПКМП
	процентов
	52
	2022
	58
	60
	62
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница»
(по согласованию)



3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ 
п/п
	Показатель 
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2026 года

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1.
	Задача 1 структурного элемента:  совершенствование организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту

	1.1.
	Количество проведенных обучающих семинаров,   профилактических тренингов                   и других мероприятий для работников системы образования, социальной защиты населения, студентов образовательных организаций и других заинтересованных категорий граждан города Челябинска, учреждений по вопросам профилактики химических зависимостей и организации антинаркотической работы в городе Челябинске

	
ПКМП

	единиц
	–
	–
	1
	–
	–
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	2

	2.
	Задача 2 структурного элемента: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер                      по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	2.1.
	Количество проведенных публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий


	ПКМП
	единиц
	–
	–
	–
	–
	   –
	4
	–
	–
	4
	–
	–
	9

	2.2.
	Количество учащихся общеобра-зовательных организаций, участвующих в профилактических мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни


	ПКМП
	человек
	–
	–
	3 512
	–
	–
	7 688
	–
	–
	1 000
	–
	–
	12 200

	2.3.
	Доля несовершеннолетних лиц, проживающих или зарегистрированных на территории города Челябинска, обратившихся в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» для проведения профилактических мероприятий медицинского характера после рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав административных                дел в связи с употреблением психоактивных веществ
	ПКМП
	процентов
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	58,0





4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий


	№ п/п
	Задача/мероприятие (результат)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение 

	Значение мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)

	
	
	
	значение
	год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	

	Задача 1 структурного элемента:  совершенствование  организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту

	1.1.
	Проведены обучающие семинары для работников системы образования по вопросам раннего выявления лиц, злоупотреб-ляющих психоактивными веществами
	единиц
	2
	2022
	2
	2
	2
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечено
проведение
методических мероприятий 
для специалистов образовательных организаций, курирующих  вопросы профилактики


	1.2.
	Проведены профилактические мероприятия учреждениями культуры и спорта
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	осуществление текущей деятельности
	обеспечено проведение соответствующих мероприятий


	1.3.
	Организована досуговая деятельность подрастающего поколения и молодежи, в том числе из «группы риска»                             на спортивных дворовых площадках по месту жительства граждан, проведены тренировки по общей и специальной физической подготовке


	–
	–
	–
	–
	–
	–
	осуществление текущей деятельности
	обеспечено проведение
соответствующих мероприятий

	1.4.
	Оказана информационная поддержка мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, информирование населения города Челябинска           об оперативно-профилактических операциях антинаркотической направленности, текущей ситуации, связанной                             с незаконным оборотом наркотиков
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	осуществление текущей деятельности
	оказана информационная
поддержка

	1.5.
	Размещены профилактические информационные материалы           на свободных конструкциях, расположенных на территории города Челябинска
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	осуществление текущей деятельности
	обеспечено размещение
соответствующих материалов

	Задача 2 структурного элемента: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер                              по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	2.1.
	Обеспечена деятельность муниципальных учреждений                   на организацию и проведение публичных профилактических антинаркотических,            анти-табачных мероприятий 
	единиц
	6
	2022
	6
	6
	6
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечено проведение соответствующих мероприятий

	2.2.
	Проведены мероприятия для молодежи, направленные на формирование здорового образа жизни
	единиц
	2
	2022
	3
	3
	3
	приобретение товаров, работ, услуг
	обеспечено проведение
соответствующих мероприятий

	2.3.
	Организована процедура тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города Челябинска на предмет употребления наркотических средств
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	осуществление текущей деятельности
	обеспечено
проведение тестирования,
направленного 
на оценку степени риска вовлечения личности несовершеннолетних обучающихся
в зависимое поведение

	2.4.
	Проведены профилактические мероприятия образовательными организациями города Челябинска в соответствии                    с Планом мероприятий развития компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы                     по вопросам осуществления профилактической работы                     с несовершеннолетними и их семьями
	единиц
	2
	2022
	2
	2
	2
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечено
проведение мероприятий, направленных 
на развитие компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы 
с несовершеннолетними и их семьями




5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения 
по годам реализации, тыс. рублей
	Всего 
тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	Всего, в том числе:
	1 459,9
	1 459,9
	1 459,9
	4 379,7

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	1 459,9
	1 459,9
	1 459,9
	4 379,7

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	1 459,9
	1 459,9
	1 459,9
	4 379,7

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены обучающие семинары для работников системы образования по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены профилактические мероприятия учреждениями культуры и спорта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организована досуговая деятельность подрастающего поколения                и молодежи, в том числе из «группы риска» на спортивных дворовых площадках по месту жительства граждан, проведены тренировки по общей и специальной физической подготовке

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оказана информационная поддержка мероприятий, направленных                        на формирование здорового образа жизни, информирование населения города Челябинска об оперативно-профилактических операциях антинаркотической направленности, текущей ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Размещены профилактические информационные материалы                               на свободных конструкциях, расположенных на территории города Челябинска

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечена деятельность муниципальных учреждений                                              на организацию и проведение публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий, в том числе:
	988,3
	988,3
	988,3
	2 964,9

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	988,3
	988,3
	988,3
	2 964,9

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	988,3
	988,3
	988,3
	2 964,9

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены мероприятия для молодежи, направленные                                  на формирование здорового образа жизни, в том числе:
	131,6
	131,6
	131,6
	394,8

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	131,6
	131,6
	131,6
	394,8

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	[bookmark: _GoBack]1.3. Средства бюджета города
	131,6
	131,6
	131,6
	394,8

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организована процедура тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города Челябинска на предмет употребления наркотических средств
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены профилактические мероприятия образовательными организациями города Челябинска в соответствии с Планом мероприятий развития компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, в том числе:
	290,0
	290,0
	290,0
	870,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	290,0
	290,0
	290,0
	870,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	290,0
	290,0
	290,0
	870,0

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году 


	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа

	Задача 1 структурного элемента: совершенствование организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту

	1. Проведены обучающие семинары для работников системы образования по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами
	х
	КДО
	отчет (информация)

	Контрольная точка 1.1: разработана методическая литература по итогам Открытого городского конкурса вожатского мастерства «Педагогическое расследование» и Городского сбора «ЗОВ СЕРДЦА» по вопросам профилактики злоупотребления несовершеннолетними наркотическими и психотропными средствами
	26.05.2026
	КДО
	методические сборники
в электронном формате

	Контрольная точка 1.2: проведены мастер-классы в рамках Открытого городского конкурса вожатского мастерства «Педагогическое расследование» и Городского сбора «ЗОВ СЕРДЦА» по вопросам профилактики злоупотребления несовершеннолетними наркотическими и психотропными средствами
	01.10.2026
	КДО
	приказы КДО

	Контрольная точка 1.3: осуществлено внесение изменений в муниципальное задание образовательных организаций
	15.10.2026
	КДО
	муниципальное задание

	Контрольная точка 1.4: заключено соглашение о порядке                               и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	20.10.2026
	КДО
	соглашение

	Контрольная точка 1.5: услуга оказана (работы выполнены)
	        30.12.2026
	КДО
	отчет (информация)

	2. Проведены профилактические мероприятия учреждениями культуры и спорта
	х
	Комитет по культуре 
города Челябинска,
Управление
по физической культуре
и спорту Администрации города Челябинска
(далее – УФКиС)
	х

	Контрольная точка 2.1: не устанавливается
	х
	х
	х

	3. Организована досуговая деятельность подрастающего поколения                        и молодежи, в том числе из «группы риска» на спортивных дворовых площадках по месту жительства граждан, проведены тренировки по общей и специальной физической подготовке
	х
	УФКиС
	х

	Контрольная точка 3.1: не устанавливается
	х
	х
	х

	4. Оказана информационная поддержка мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, информирование населения города Челябинска об оперативно-профилактических операциях антинаркотической направленности, текущей ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков
	х
	Управление информационной политики Администрации 
города Челябинска, 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Челябинску
(далее – УМВД России 
по г. Челябинску) 
(по согласованию)
	х

	Контрольная точка 4.1: не устанавливается
	х
	х
	х

	5. Размещены профилактические информационные материалы                            на свободных конструкциях, расположенных на территории города Челябинска
	х
	Управление 
наружной рекламы 
и информации Администрации 
города Челябинска
	отчет (информация)

	Контрольная точка 5.1: не устанавливается
	х
	х
	х

	Задача 2 структурного элемента: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер                                        по профилактике наркомании среди различных категорий  населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	1. Обеспечена деятельность муниципальных учреждений                   на организацию и проведение публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий

	х
	УДМ, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр профилактического сопровождения «КОМПАС» 
г. Челябинска
(далее – МБУ «ЦПС «КОМПАС»)
	отчет
(информация)

	Контрольная точка 1.1: муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	01.01.2026
	УДМ, МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	приказ начальника УДМ

	Контрольная точка 1.2: соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания                    на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	01.01.2026
	УДМ, МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	реестр соглашений

	Контрольная точка 1.3: услуга оказана (работы выполнены)
	31.03.2026, 30.06.2026,
30.09.2026,
        31.12.2026
	МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	отчет (информация)

	Контрольная точка 1.4: отчет о выполнении соглашения о порядке                   и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлен
	10.04.2026, 10.07.2026,
10.10.2026,
        05.12.2026,
        10.01.2027
	МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	отчет (информация)

	2. Проведены мероприятия для молодежи, направленные                              на формирование здорового образа жизни
	х
	Администрация Калининского района города Челябинска,
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	отчет
(информация)

	Контрольная точка 2.1: закупка включена в план закупок
	01.02.2026
	Администрация Калининского района города Челябинска
	план-график закупок товаров, работ, услуг

	
	01.01.2026
	Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	

	Контрольная точка 2.2: сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных  заказчиками по результатам закупок
	01.04.2026
	Администрация Калининского района города Челябинска,
	реестр контрактов

	
	01.01.2026,
01.04.2026
	Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	

	Контрольная точка 2.3: произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	25.12.2026
	Администрация Калининского района города Челябинска,
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	документ 
о приемке

	Контрольная точка 2.4: произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Администрация Калининского района города Челябинска,
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	платежное поручение

	3. Организована процедура тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города Челябинска на предмет употребления наркотических средств
	х
	КДО
	х

	Контрольная точка 3.1: не устанавливается
	х
	х
	х

	4. Проведены профилактические мероприятия образовательными организациями города Челябинска в соответствии с Планом мероприятий развития компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы с несовершеннолетними                и их семьями
	х
	КДО
	отчет
(информация)

	Контрольная точка 4.1: проведены мероприятия по развитию компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями
	01.03.2026
	КДО
	письмо КДО

	Контрольная точка 4.2: осуществлено внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательных организаций
	01.04.2026
	КДО
	муниципальное задание

	Контрольная точка 4.3: заключено соглашение о порядке                        и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	05.04.2026
	КДО
	соглашение

	Контрольная точка 4.4: услуга оказана (работы выполнены)
	        30.12.2026
	КДО
	отчет (информация)




