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       УТВЕРЖДЕН
Муниципальным проектным комитетом по социальному развитию
						
			                                                           (протокол от 08.10.2026 № 1)


Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими 
и психотропными средствами, вовлечение молодежи в развивающий досуг, 
формирование созидательного и социально полезного поведения, мотивацию к ведению здорового образа жизни»

1. Основные положения


	Ответственный исполнитель 
	Управление по делам молодежи 
Администрации города Челябинска (далее – УДМ)
	Срок реализации


	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа 
«Профилактика наркомании в городе Челябинске»
	01.01.2027
	31.12.2029



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задачи/показатели
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 

	Базовое значение 

	Значение показателя 
по годам
	Нарас-тающий итог (да/нет)
	Ответственный 
за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
год
	2028 год
	2029 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1: совершенствование организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами                                и психотропными веществами и их незаконному обороту

	1.1.
	Количество 
проведенных   обучающих  
семинаров, профилактических тренингов, направленных 
на повышение компетенций и уровня осведомленности                  по вопросам профилактики химических зависимостей
	возрас-
тающий


	ПКМП
	единица
	2
	2025
	2
	2
	2
	 –
	Комитет по делам образования города Челябинска 
(далее – КДО)

	2.
	Задача 2: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	2.1.
	Количество проведенных массовых профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий
	

возрас-
тающий


	ПКМП
	единица
	10
	2025
	9
	9
	9
	–
	УДМ, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр профилактического сопровождения  «КОМПАС»
 г. Челябинска (далее – МБУ «ЦПС «КОМПАС»),
Администрация Калининского района города Челябинска,
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска

	2.2.
	Количество учащихся 
общеобразовательных организаций, участвующих в профилактических мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни

	

возрас-
тающий


	ПКМП
	человек
	12 200
	2025
	 12 200
	   12 200
	  12 200
	–
	КДО

	2.3.
	Доля несовершеннолетних лиц, проживающих                         или зарегистрированных                                    на территории города  Челябинска, обратившихся    в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» для проведения профилактических мероприятий медицинского характера после рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних                          и защите их прав административных дел                   в связи с употреблением психоактивных веществ
	возрас-тающий
	ПКМП
	процент
	61,4
	2025
	60
	62
	64
	–
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница»
(по согласованию)



3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

	№ 
п/п
	Задачи/показатели 
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2027 года

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача 1: совершенствование организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту

	1.1.
	Количество проведенных   обучающих  
семинаров, профилактических тренингов, направленных                               на повышение компетенций и уровня осведомленности по вопросам профилактики химических зависимостей
	
ПКМП

	единица
	–
	–
	1
	–
	–
	2
	–
	–
	–
	–
	–
	2

	2.
	Задача 2: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер по профилактике наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	2.1.
	Количество проведенных 
массовых
профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий
	ПКМП
	единица
	–
	–
	–
	–
	   –
	4
	–
	–
	8
	–
	–
	9

	2.2.
	Количество учащихся 
общеобразовательных организаций, участвующих в профилактических мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни
	ПКМП
	человек
	–
	–
	3 512
	–
	–
	11 200
	–
	–
	12 200
	–
	–
	12 200

	2.3.
	Доля несовершеннолетних лиц, проживающих или зарегистрированных на территории города Челябинска, обратившихся
в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» 
для проведения профилактических мероприятий медицинского 
характера после рассмотрения на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите
 их прав административных дел
 в связи с употреблением психоактивных веществ
	ПКМП
	процент
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	60,0



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача/мероприятие 
(результат)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение 
по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)

	
	
	
	значение
	год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1: совершенствование  организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами                                     и психотропными веществами и их незаконному обороту

	1.1.
	Проведены обучающие семинары для работников системы образования по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами
	единица
	2
	2025
	2
	2
	2
	оказание услуг (выполнение работ)
	КДО предоставлена субсидия 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части обеспечения
проведения
методических мероприятий 
по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, 
для специалистов образовательных организаций города Челябинска, курирующих вопросы профилактики

	1.2.
	Реализованы профилактические мероприятия учреждениями культуры и спорта
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	проведение мероприятий
	муниципальными учреждениями  культуры и спорта организованы                         и проведены мероприятия  
по профилактике наркомании 
и популяризации здорового образа жизни, в том числе родительские собрания, демонстрации социальных видеороликов, правовые беседы, просмотры видеофильмов, встречи с участием профильных специалистов,  профилактические конкурсы, лекции, мастер-классы, спортивные мероприятия и др. 

	1.3.
	Организована досуговая деятельность подрастающего поколения и молодежи, 
в том числе из «группы риска»                             на спортивных дворовых площадках по месту жительства граждан, проведены тренировки по общей и специальной физической подготовке


	–
	–
	–
	–
	–
	–
	проведение мероприятий
	обеспечено проведение  физкультурных занятий по месту проживания граждан, на спортивных площадках города Челябинска, 
а также
спортивных мероприятий,
 в которых принимают участие подрастающее поколение и молодежь, 
в том числе из числа граждан «группа риска»                             

	1.4.
	Оказана информационная поддержка мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, информирование населения города Челябинска 
об оперативно-профилактических операциях антинаркотической направленности, текущей ситуации, связанной 
с незаконным оборотом наркотиков
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	проведение мероприятий
	подготовлены                         и размещены 
в сети Интернет 
на доступных ресурсах материалы, 
а также направлена информация 
в средства массовой информации                               для дальнейшего распространения                     материалов, 
в том числе                                  
о мероприятиях, популяризирующих здоровый образ жизни, акциях «Сообщи, 
где торгую смертью», «Время независимых», 
«Мак»,  
о заседаниях межведомственной комиссии 
по профилактике наркомании 
при Администрации города Челябинска,  
а также обеспечено        
информирование населения города Челябинска 
о текущей ситуации, связанной                             с незаконным оборотом наркотиков


	1.5.
	Размещены профилактические информационные материалы           на свободных конструкциях, расположенных на территории города Челябинска
	единица
	20
	2025
	20
	20
	20
	проведение мероприятия
	в рамках проведения информационной кампании обеспечено размещение
профилактических информационных материалов 
на свободных рекламных конструкциях, расположенных 
на территории города Челябинска

	Задача 2: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер по профилактике наркомании                  среди различных категорий населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	2.1.
	Обеспечена деятельность муниципальных учреждений                   на организацию и проведение публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий 
	единица
	6
	2025
	6
	6
	6
	оказание услуг
(выполнение работ)
	в рамках предоставленной УДМ субсидии 
на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение) 
о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
МБУ «ЦПС «КОМПАС» 
обеспечено проведение
публичных акций, 
приуроченных 
к Международному дню борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом, акций «Здоровье – твой выбор», а также обеспечено участие 
в проведении профилактической информационной кампании


	2.2.
	Проведены мероприятия 
для молодежи, направленные 
на формирование здорового образа жизни
	единица
	4
	2025
	3
	3
	3
	приобретение товаров, работ, услуг
	Администрациями Тракторозаводского и Калининского районов города Челябинска 
осуществлена 
оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по соответствующим муниципальным контрактам
 на проведение
мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом, а также акции, направленной на профилактику употребления алкоголя среди молодежи


	2.3.
	Организована процедура тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города Челябинска на предмет употребления наркотических средств
	единица
	1
	2025
	1
	1
	1
	проведение мероприятий
	в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Челябинской области КДО обеспечено
проведение                                     в общеобразовательных организациях города Челябинска социально-психологического тестирования,
направленного 
на оценку степени риска вовлечения личности несовершеннолетних обучающихся
в зависимое поведение


	2.4.
	Проведены профилактические мероприятия образовательными организациями города Челябинска в соответствии с Планом мероприятий развития компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы                     по вопросам осуществления профилактической работы                     с несовершеннолетними 
и их семьями
	единица
	2
	2025
	2
	2
	2
	оказание услуг
(выполнение работ)
	КДО предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части обеспечения проведения  мероприятий, направленных 
на развитие компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы 
с несовершеннолетними и их семьями, 
в том числе Сбор «МЕДИА.дети.ВЕСНА», 
Сбор «ЗОВ СЕРДЦА»




5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения 
по годам реализации, тыс. рублей
	Всего 
тыс. рублей

	
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего, в т. ч.:
	1 457,8
	1 457,8
	1 457,7
	4 373,3

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	1 457,8
	1 457,8
	1 457,7
	4 373,3

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	1 457,8
	1 457,8
	1 457,7
	4 373,3

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены обучающие семинары для работников системы образования по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, в т. ч.:
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализованы профилактические мероприятия учреждениями культуры и спорта, в т. ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организована досуговая деятельность подрастающего поколения                и молодежи, в том числе из «группы риска» на спортивных дворовых площадках по месту жительства граждан, проведены тренировки              по общей и специальной физической подготовке, в т. ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оказана информационная поддержка мероприятий, направленных                        на формирование здорового образа жизни, информирование населения города Челябинска об оперативно-профилактических операциях антинаркотической направленности, текущей ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в т. ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Размещены профилактические информационные материалы                               на свободных конструкциях, расположенных на территории города Челябинска, в т. ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечена деятельность муниципальных учреждений                                              на организацию и проведение публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий, в т. ч.:
	988,3
	988,3
	988,2
	2 964,8

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	988,3
	988,3
	988,2
	2 964,8

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	988,3
	988,3
	988,2
	2 964,8

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены мероприятия для молодежи, направленные                                  на формирование здорового образа жизни, в т. ч.:
	129,5
	129,5
	129,5
	388,5

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	129,5
	129,5
	129,5
	388,5

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	129,5
	129,5
	129,5
	388,5

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организована процедура тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города Челябинска на предмет употребления наркотических средств, в т. ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены профилактические мероприятия образовательными организациями города Челябинска в соответствии с Планом мероприятий развития компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, в т. ч.:
	290,0
	290,0
	290,0
	870,0

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	290,0
	290,0
	290,0
	870,0

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	290,0
	290,0
	290,0
	870,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий 


	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный за достижение

	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Задача 1: совершенствование организационно-правовых мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами                                  и психотропными веществами и их незаконному обороту

	1. Проведены обучающие семинары для работников системы образования по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами
	х
	КДО
	отчет (информация)

	Контрольная точка 1.1: осуществлено внесение изменений                              в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг образовательных организаций
	15.10.2027,
15.10.2028,
15.10.2029.
	КДО
	муниципальное задание

	Контрольная точка 1.2: заключено соглашение о порядке                               и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	20.10.2027,
20.10.2028,
20.10.2029.
	КДО
	соглашение

	Контрольная точка 1.3: услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2027,
30.12.2028,
30.12.2029.
	КДО
	отчет (информация)

	2. Реализованы профилактические мероприятия учреждениями культуры и спорта
	х
	Комитет по культуре 
города Челябинска,
Управление
по физической культуре
и спорту Администрации города Челябинска
(далее – УФКиС)
	отчет (информация)

	Контрольная точка 2.1: утвержден перечень мероприятий/утверждена дата мероприятия
	31.03.2027,
30.06.2027,
30.09.2027,
        30.12.2027,
31.03.2028, 30.06.2028,
30.09.2028,
        30.12.2028,
31.03.2029, 30.06.2029,
30.09.2029,
        30.12.2029
	Комитет по культуре 
города Челябинска,
УФКиС
	отчет (информация)

	Контрольная точка 2.2: приглашены участники/слушатели мероприятия
	31.03.2027,
30.06.2027,
30.09.2027,
        30.12.2027,
31.03.2028, 30.06.2028,
30.09.2028,
        30.12.2028,
31.03.2029, 30.06.2029,
30.09.2029,
        30.12.2029

	Комитет по культуре 
города Челябинска,
УФКиС
	отчет (информация)

	Контрольная точка 2.3: мероприятие проведено
	31.03.2027,
30.06.2027,
30.09.2027,
        30.12.2027,
31.03.2028, 30.06.2028,
30.09.2028,
        30.12.2028,
31.03.2029, 30.06.2029,
30.09.2029,
        30.12.2029

	Комитет по культуре 
города Челябинска,
УФКиС
	отчет (информация)

	3. Организована досуговая деятельность подрастающего поколения                        и молодежи, в том числе из «группы риска» на спортивных дворовых площадках по месту жительства граждан, проведены тренировки по общей и специальной физической подготовке
	х
	УФКиС
	отчет (информация)

	Контрольная точка 3.1: утвержден перечень мероприятий/утверждена дата мероприятия
	31.03.2027,
30.06.2027,
30.09.2027,
        30.12.2027,
31.03.2028, 30.06.2028,
30.09.2028,
        30.12.2028,
31.03.2029, 30.06.2029,
30.09.2029,
        30.12.2029
	УФКиС
	отчет (информация)

	Контрольная точка 3.2: приглашены участники/слушатели мероприятия
	31.03.2027,
30.06.2027,
30.09.2027,
        30.12.2027,
31.03.2028, 30.06.2028,
30.09.2028,
        30.12.2028,
31.03.2029, 30.06.2029,
30.09.2029,
        30.12.2029

	УФКиС
	отчет (информация)

	Контрольная точка 3.3: мероприятие проведено
	31.03.2027,
30.06.2027,
30.09.2027,
        30.12.2027,
31.03.2028, 30.06.2028,
30.09.2028,
        30.12.2028,
31.03.2029, 30.06.2029,
30.09.2029,
        30.12.2029

	УФКиС
	отчет (информация)

	4. Оказана информационная поддержка мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, информирование населения города Челябинска об оперативно-профилактических операциях антинаркотической направленности, текущей ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков
	х
	Управление информационной политики Администрации 
города Челябинска, 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Челябинску
(далее – УМВД России 
по г. Челябинску) 
(по согласованию)
	отчет (информация)

	Контрольная точка 4.1: утвержден перечень мероприятий/утверждена дата мероприятия
	31.03.2027,
30.06.2027,
30.09.2027,
        30.12.2027,
31.03.2028, 30.06.2028,
30.09.2028,
        30.12.2028,
31.03.2029, 30.06.2029,
30.09.2029,
        30.12.2029
	Управление информационной политики Администрации 
города Челябинска, 
УМВД России 
по г. Челябинску) 
(по согласованию)
	отчет (информация)

	Контрольная точка 4.2: приглашены участники/слушатели мероприятия
	31.03.2027,
30.06.2027,
30.09.2027,
        30.12.2027,
31.03.2028, 30.06.2028,
30.09.2028,
        30.12.2028,
31.03.2029, 30.06.2029,
30.09.2029,
        30.12.2029
	Управление информационной политики Администрации 
города Челябинска, 
УМВД России 
по г. Челябинску) 
(по согласованию)
	отчет (информация)

	Контрольная точка 4.3: мероприятие проведено
	31.03.2027,
30.06.2027,
30.09.2027,
        30.12.2027,
31.03.2028, 30.06.2028,
30.09.2028,
        30.12.2028,
31.03.2029, 30.06.2029,
30.09.2029,
        30.12.2029
	Управление информационной политики Администрации 
города Челябинска, 
УМВД России 
по г. Челябинску) 
(по согласованию)
	отчет (информация)

	5. Размещены профилактические информационные материалы                            на свободных конструкциях, расположенных на территории города Челябинска
	х
	Управление 
наружной рекламы 
и информации Администрации 
города Челябинска
	отчет (информация)

	Контрольная точка 5.1: утвержден перечень мероприятий/утверждена дата мероприятия
	        30.12.2027,
        30.12.2028,
        30.12.2029
	Управление 
наружной рекламы 
и информации Администрации 
города Челябинска
	отчет (информация)

	Контрольная точка 5.2: мероприятие проведено
	        30.12.2027,
        30.12.2028,
        30.12.2029
	Управление 
наружной рекламы 
и информации Администрации 
города Челябинска
	отчет (информация)

	Задача 2: организация и проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер по профилактике наркомании             среди различных категорий  населения, прежде всего среди подрастающего поколения и молодежи

	1. Обеспечена деятельность муниципальных учреждений                   на организацию и проведение публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий

	х
	УДМ, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр профилактического сопровождения «КОМПАС» 
г. Челябинска
(далее – МБУ «ЦПС «КОМПАС»)
	отчет
(информация)

	Контрольная точка 1.1: муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	01.01.2027,
01.01.2028,
01.01.2029.
	УДМ, МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	приказ начальника УДМ

	Контрольная точка 1.2: соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания                    на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	01.01.2027,
01.01.2028,
01.01.2029.
	УДМ, МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	реестр соглашений

	Контрольная точка 1.3: услуга оказана (работы выполнены)
	31.03.2027,
30.06.2027,
30.09.2027,
        30.12.2027,
31.03.2028, 30.06.2028,
30.09.2028,
        30.12.2028,
31.03.2029, 30.06.2029,
30.09.2029,
        30.12.2029
	МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	отчет (информация)

	Контрольная точка 1.4: отчет о выполнении соглашения о порядке                   и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлен
	11.01.2027, 
10.04.2027,
10.07.2027,
10.10.2027,
        20.12.2027, 
11.01.2028,
10.04.2028,
10.07.2028,
10.10.2028,
20.12.2028,
10.01.2029,
10.04.2029, 10.07.2029,
10.10.2029,
[bookmark: _GoBack]        30.12.2029
	МБУ «ЦПС «КОМПАС»
	отчет (информация)

	2. Проведены мероприятия для молодежи, направленные                              на формирование здорового образа жизни
	х
	Администрация Калининского района города Челябинска,
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	отчет
(информация)

	Контрольная точка 2.1: закупка включена в план закупок
	01.02.2027,
01.02.2028.
        01.02.2029
	Администрация Калининского района города Челябинска
	план-график закупок товаров, работ, услуг

	
	        20.01.2027,
20.01.2028,
20.01.2029.
	Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	

	Контрольная точка 2.2: сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных  заказчиками по результатам закупок
	01.04.2027,
01.04.2028,
01.04.2029.
	Администрация Калининского района города Челябинска
	реестр контрактов

	
	07.05.2027,
07.05.2028,
07.05.2029

	Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	

	Контрольная точка 2.3: произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	25.12.2027,
25.12.2028,
25.12.2029.
	Администрация Калининского района города Челябинска,
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	документ 
о приемке

	Контрольная точка 2.4: произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027,
25.12.2028,
25.12.2029.
	Администрация Калининского района города Челябинска,
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
	платежное поручение

	3. Организована процедура тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города Челябинска на предмет употребления наркотических средств
	х
	КДО
	х

	Контрольная точка 3.1: не устанавливается
	х
	х
	х

	4. Проведены профилактические мероприятия образовательными организациями города Челябинска в соответствии с Планом мероприятий развития компетентности сотрудников организаций муниципальной образовательной системы по вопросам осуществления профилактической работы с несовершеннолетними                и их семьями
	х
	КДО
	отчет
(информация)

	Контрольная точка 4.1: осуществлено внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательных организаций
	01.04.2027,
01.04.2028,
01.04.2029.
	КДО
	муниципальное задание

	Контрольная точка 4.2: заключено соглашение о порядке                        и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	05.04.2027,
05.04.2028,
05.04.2029.
	КДО
	соглашение

	Контрольная точка 4.3: услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2027,
30.12.2028,
30.12.2029.
	КДО
	отчет (информация)



