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Приложение 4
к распоряжению Администрации города Челябинска
от __________________ № _______________


Приложение 4

к муниципальной программе «Основные направления реализации молодежной политики                    в городе Челябинске»


УТВЕРЖДЕН
Заместитель Главы города по социальному развитию    Авдеев С. А.
                                ______________________________________
                                                  подпись



ПАСПОРТ
проекта «Поддержка молодежных инициатив, некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере молодежной политики»
(далее – проект)

1.	Основные положения
	Краткое наименование проекта 
	Поддержка молодежных инициатив, некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере молодежной политики
	Срок 
реализации проекта
	01.01.2026
	31.12.2028

	Ответственный исполнитель проекта
	Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска (далее – Управление по делам молодежи)



2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Задача/показатели
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Базовое значение
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
(да/нет)

	
	
	
	
	значение
	год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики   на территории города Челябинска

	1.1.
	Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях социально значимых проектов в сфере молодежной политики
	МП
	человек
	8 570
	2024
	8 570
	8 570
	8 570
	возрастание
	нет



3. План достижения показателей проекта в 2026 году
	№ 
п/п
	Показатели проекта
	Уровень показате-ля
	Единица измере-ния
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2026 года

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1.
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики   на территории города Челябинска

	1.1
	Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях социально значимых проектов в сфере молодежной политики
	МП
	человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 570



4. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Задача/мероприятие (результат)
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с показателями  проекта

	
	
	
	значение
	год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики   на территории города Челябинска

	1.1.
	Реализованы социально значимые проекты в сфере молодежной политики 
	человек
	8 570
	2024
	8 570
	8 570
	8 570
	Оказание услуг (выполнение работ)
	[bookmark: _GoBack]Количество молодых граждан, которые приняли участие в мероприятиях социально значимых проектов, направ-ленных на:
1)	поддержку молодежного творчества: КВН-движение;
2)	поддержку молодежного творчества: проведение фестиваля «Студенческая весна города Челябинска»;
3)	поддержку молодежного парламентаризма;
4)	поддержку локального патриотизма;
5)	поддержку неформальных молодежных движений (рэп, граффити, современные танцевальные направления и другие неформальные молодежные движения);
6)	поддержку инициатив по проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи;
7)	поддержку инициатив по организации досуга для неорганизованной молодежи;
8)	поддержку и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности;
9)	поддержку креативных (творческих) индустрий)
	Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях социально значимых проектов в сфере молодежной политики



5. Финансовое обеспечение проекта
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Всего, тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего, в т.ч.:
	26 080,0
	16 777,5
	27 910,0
	70 767,5

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	26 080,0
	16 777,5
	27 910,0
	70 767,5

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	26 080,0
	16 777,5
	27 910,0
	70 767,5

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализованы социально значимые проекты в сфере молодежной политики, в т.ч.:
	26 080,0
	16 777,5
	27 910,0
	70 767,5

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	26 080,0
	16 777,5
	27 910,0
	70 767,5

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	26 080,0
	16 777,5
	27 910,0
	70 767,5

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



6. План реализации проекта 
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта

	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики  на территории города Челябинска
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реализованы социально значимые проекты в сфере молодежной политики
	
	
	
	X
	

	1.1.К.1.
	Контрольная точка. 
Проведение отбора получателей субсидии на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат для реализации социально значимых проектов в сфере молодежной политики
	01.01.2026
	31.03.2026
	Управление
по делам молодежи
	X
	Объявление о проведении конкурсного отбора получателей субсидии на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат для реализации социально значимых проектов в сфере молодежной политики

	1.1.К.2.
	Контрольная точка. 
Подписано соглашение 
	01.04.2026
	30.04.2026
	Управление  по делам молодежи
	X
	соглашение                    

	1.1.К.2.
	Контрольная точка. 
Проведение мероприятий в рамках реализации социально значимого проекта
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление  по делам молодежи
	X
	отчеты о достижении значений результатов 
предоставления субсидии  и показателей

	1.1.1.
	Объект мероприятия:
мероприятия проведены 

	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление                  по делам молодежи
	X
	отчет о достижении значений результатов
предоставления субси-дии и показателей

	1.1.1.К.1.
	Контрольная точка объекта мероприятия:  предоставлены отчеты о реализации социально значимого проекта
	01.10.2026
	31.12.2026
	Управление                  по делам молодежи
	X
	отчет о достижении значений результатов
предоставления субси-дии и показателей





Заместитель Главы города
по социальному развитию 											                                             	          С. А. Авдеев
