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Приложение 3
к распоряжению Администрации города от __________________ № _____________


Приложение 4

к муниципальной программе «Основные направления реализации молодежной политики  в городе Челябинске»



ПАСПОРТ
проекта «Поддержка молодежных инициатив, некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере молодежной политики»
(далее – проект)

1.	Основные положения
	Краткое наименование проекта 
	Поддержка молодежных инициатив, некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере молодежной политики
	Срок 
реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2027

	Ответственный исполнитель проекта
	Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска (далее – Управление по делам молодежи)



2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Задача/показатели
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Базовое значение
	Признак возрастания/ убывания
	Нараста-ющий итог
(да/нет)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики   на территории города Челябинска

	1.1.
	Количество субсидий некоммерческим органи-зациям, не являющимся государственными 
	МП
	единиц
	10
	2022
	12
	13
	13
	возрастание
	нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	(муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. План достижения показателей проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Показатели проекта
	Уровень показате-ля
	Единица измере-ния
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2025 года

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики   на территории города Челябинска

	1.1
	Количество субсидий некоммерческим организациям,                       не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики 
	МП
	единиц
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	12



4. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Задача/мероприятие (результат)
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с показателями  проекта

	
	
	
	Значе-ние
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики   на территории города Челябинска

	1.1.
	Реализованы социально значимые проекты в сфере молодежной политики 
	единиц
	10
	2022
	12
	13
	13
	приобре-тение товаров, работ, услуг


	субсидии некоммерческим
организациям на реализацию социально значимых проектов в целях:
1) организации и проведения мероприятий, направленных:
– на формирование здорового образа жизни молодежи;
– приобщение молодежи  
	Количество субсидий некоммерческим организациям,                       не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к труду, содействие ее тру-доустройству  и занятости;
– развитие молодежного                       и детского туризма;
 – поддержку талантливой моло-дежи, в том числе в области художественной культуры, новаторских работ молодых художников, композиторов, писателей и других деятелей культуры  и творческих моло-дежных и детских коллективов;
– социальную поддержку и защиту молодежи;
– вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
– профилактику экстремизма в молодежной среде;
– поддержку и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) организации и проведения мероприятий, направленных  на поддержку    и развитие:
– молодежного творчества (фестиваль «Студенческая весна города Челябинска», поддержка КВН-движения);– неформальных молодежных движений (рэп, граффити, современные танцевальные направления и другие неформальные 
	социально значи-мых проектов в сфере молодежной политики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	молодежные движения);
– движения российских студенческих отрядов;
– молодежного парламентаризма;
– инициатив по проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи;
– инициатив по организации досуга для неорганизованной молодежи;
- развитию креативных индустрий
	



5. Финансовое обеспечение проекта
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Всего, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего, в т.ч.:
	23 083,0
	28 497,8
	28 497,7
	80 078,5

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	23 083,0
	28 497,8
	28 497,7
	80 078,5

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	23 083,0
	28 497,8
	28 497,7
	80 078,5

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализованы социально значимые проекты в сфере молодежной политики, в т.ч.:
	23 083,0
	28 497,8
	28 497,7
	80 078,5

	1. Бюджет города Челябинска (всего), из них:
	23 083,0
	28 497,8
	28 497,7
	80 078,5

	1.1. Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Средства бюджета города
	23 083,0
	28 497,8
	28 497,7
	80 078,5

	1.4. Иные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


6. План реализации проекта 
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
(только для объектов капитального строительства)
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики  на территории города Челябинска
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реализованы социально значимые проекты в сфере молодежной политики
	
	
	
	X
	

	1.1.К.1.
	Контрольная точка. 
Направлена заявка на получение субсидии некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципаль-ным) учреждением,  на финансовое обеспе- чение и (или) возмещение затрат для реализации социально значимых проектов в сфере молодежной политики
	01.01.2025
	30.06.2025
	Управление
по делам молодежи
	X
	заявка на получение субсидии некоммер-ческой организацией,
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат для реализации социально значимых проектов в сфере молодежной политики

	1.1.К.2.
	Контрольная точка. 
Подписано соглашение 
	09.01.2025
	31.10.2025
	Управление  по делам молодежи
	X
	соглашение                    

	1.1.К.2.
	Контрольная точка. 
Проведение мероприятий в рамках реализации социально значимого проекта
	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление  по делам молодежи
	X
	отчеты о достижении значений результатов 
предоставления субсидии  и показателей

	[bookmark: _GoBack]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.1.
	Объект мероприятия:
мероприятия проведены 

	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление                  по делам молодежи
	X
	отчет о достижении значений результатов
предоставления субси-дии и показателей

	1.1.1.К.1.
	Контрольная точка объекта мероприятия:  предоставлены отчеты о реализации социально значимого проекта
	01.10.2025
	31.12.2025
	Управление                  по делам молодежи
	X
	отчет о достижении значений результатов
предоставления субси-дии и показателей





Заместитель Главы города
по социальному развитию 											                                             	          С. А. Авдеев
